## WBS
| Beauty Mirror | [8 empty] | Gantt Chart
 | time axis 2018-12-30 to 2019-08-26
WBS | 태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 진척도
| 전체 진행도 |  | In progress | 2018-12-30 | 2019-10-31 | 219 | 305 | 2019-01-27 | 9.268%
| H/W |  | In progress | 2018-12-30 | 2019-10-31 | 219 | 305 | 2019-03-22 | 26.93%
1 | 분석 |  | In progress | 2019-02-23 | 2019-04-05 | 30 | 41 | 2019-03-20 | 62.83%
1.1 | 외관틀 설계도 | 이성우, 오성록, 강민수 | In progress | 2019-02-28 | 2019-03-08 | 7 | 8 | 2019-03-06 | 77%
1.2 | 모니터 터치싱크 | 이성우 | Not Started | 2019-02-23 | 2019-04-05 | 30 | 41 | 2019-02-22 | 0%
1.3 | 거울 | 오성록 | Completed | 2019-02-23 | 2019-03-08 | 10 | 13 | 2019-03-08 | 100%
1.3.1 | 아크릴 분석 | 오성록 | Completed | 2019-02-23 | 2019-03-08 | 10 | 13 | 2019-03-08 | 100%
1.3.2 | 하프미러필름 분석 | 이성우 | Completed | 2019-02-23 | 2019-03-08 | 10 | 13 | 2019-03-08 | 100%
1.4 | 전체 조립 | 이성우, 오성록, 강민수 | Not Started |  |  |  | 0 | -1 | 0%
2 | 라즈베리파이 |  |  | 2018-12-30 | 2019-10-31 | 219 | 305 | 2018-12-30 | 0%
2.1 | 카메라 | 강민수, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
2.1.1 | 분석 | 강민수, 김우중 | Not Started | 2018-12-30 | 2019-10-31 | 219 | 305 | 2018-12-29 | 0%
2.1.2 | 촬영 | 강민수, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
2.1.3 | 데이터베이스 저장 | 강민수, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
2.2 | PIR 센서 | 김찬영 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
2.2.1 | 사람 감지 | 김찬영 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
2.2.2 | 모니터 켜고 끄기 | 김찬영 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
2.2.3 | 앱 자동실행 | 김찬영 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
| 영상관리 |  |  | 2018-12-30 | 2019-10-31 | 219 | 305 | 2019-04-20 | 36.5%
3 | git
3 | git | 김찬영, 이성우, 김우중, 강민수, 오성록 | In progress | 2018-12-30 | 2019-10-31 | 219 | 305 | 2019-08-09 | 73%
4 | Trello
3 | Trello | 김찬영, 이성우, 김우중, 강민수, 오성록 | Not Started | 2018-12-30 | 2019-10-31 | 219 | 305 | 2018-12-29 | 0%
S/W
5 | 웹/메인화면 |  | In progress | 2018-12-30 | 2019-03-31 | 65 | 91 | 2019-01-04 | 5.778%
5.1 | 오픈소스분석 | 김찬영, 이성우, 김우중, 강민수, 오성록 | Not Started | 2018-12-30 |  | -31045 | -43464 | 2018-12-29 | 0%
5.1.1 | 웹 공부 | 김찬영 | In progress | 2018-12-30 | 2019-03-31 | 65 | 91 | 2019-03-10 | 78%
5.1.2 | 코드분석 : MagicMirror Development Document | 김찬영, 이성우, 김우중, 강민수, 오성록 | In progress | 2018-12-30 | 2019-03-31 | 65 | 91 | 2019-02-04 | 40%
5.2 | 메인화면 인터페이스 설계 | 김찬영, 이성우, 오성록 | In progress | 2019-01-20 |  | -31060 | -43485 | 1959-07-11 | 50%
5.2.1 | 필요 모듈 분석 | 김찬영, 이성우, 오성록 | Not Started | 2019-02-05 | 2019-03-31 | 39 | 54 | 2019-02-04 | 0%
5.2.2 | 인터페이스 개발 | 이성우, 오성록 | In progress | 2019-02-05 |  | -31072 | -43501 | 1971-06-16 | 40%
5.3 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 김찬영 | Not Started | 2018-12-30 |  | -31045 | -43464 | 2018-12-29 | 0%
5.3.1 | 인터페이스 구현 | 이성우, 오성록 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.3.2 | 사진 저장 | 김찬영, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.3.3 | 데이터베이스/앱 연동 | 김찬영, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.3.4 | 필요 모듈 분석 | 김찬영, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.3.5 | 머리스타일 사진 데이터베이스 저장 | 김찬영, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.4 | 메인화면 2 : 지난 기록 불러오기 | 김찬영, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.4.1 | 커트 전후 캡쳐 | 김찬영, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.4.1.1 | 필요 모듈 분석 | 김찬영, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.4.1.2 | 카메라/앱 연동 | 김찬영, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.4.1.3 | 데이터베이스/앱 연동 | 김찬영, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.4.1.4 | 인터페이스 구현 | 김찬영, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.4.2 | History | 김찬영, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.4.2.1 | 인터페이스 구현 | 김찬영, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.4.2.2 | 필요 모듈 분석 | 김찬영, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.4.2.3 | 데이터베이스/앱 연동 | 김찬영, 김우중 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.5 | 메인화면 3 : Entertainment | 이성우, 오성록 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.5.1 | YouTube | 이성우, 오성록 | Not Started | 2019-02-05 |  | -31072 | -43501 | 2019-02-04 | 0%
5.5.1.1 | YouTube Embeded API | 이성우, 오성록 | Not Started | 2019-02-05 |  | -31072 | -43501 | 2019-02-04 | 0%
5.5.1.2 | 모듈 분석 | 이성우, 오성록 | Not Started | 2019-02-05 |  | -31072 | -43501 | 2019-02-04 | 0%
5.5.1.3 | 인터페이스 구현 | 이성우, 오성록 | Not Started | 2019-02-28 |  | -31089 | -43524 | 2019-02-27 | 0%
5.5.2 | 웹툰 | 오성록 | Not Started | 2019-03-04 |  | -31091 | -43528 | 2019-03-03 | 0%
5.5.2.1 | 모듈 분석 | 오성록 | Not Started | 2019-03-04 |  | -31091 | -43528 | 2019-03-03 | 0%
5.5.2.2 | 인터페이스 구현 | 오성록 | Not Started | 2019-03-04 |  | -31091 | -43528 | 2019-03-03 | 0%
5.6 | 메인화면 4 : 헤어추천 | 이성우, 오성록 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.6.1 | 모듈 분석 | 이성우, 오성록 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.6.2 | 인터페이스 구현 | 이성우, 오성록 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.6.3 | 딥러닝과 앱 연동 | 강민수 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.6.4 | Azure Face API 분석 | 강민수 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
5.6.5 | 딥러닝 개발 | 강민수 | Not Started | 2019-02-05 |  | -31072 | -43501 | 2019-02-04 | 0%
6 | 딥러닝 |  | Not Started | 2019-02-05 | 2019-10-31 | 193 | 268 | 2019-02-05 | 0%
6.1 | 로그인 설계 | 강민수 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
6.2 | 개발 | 강민수 | Not Started | 2019-02-05 | 2019-10-31 | 193 | 268 | 2019-02-04 | 0%
6.2.1 | 딥러닝 분석 facerecognition | 강민수 | Not Started | 2019-02-05 |  | -31072 | -43501 | 2019-02-04 | 0%
6.2.2 | 딥러닝 개발 | 강민수 | Not Started | 2019-02-05 |  | -31072 | -43501 | 2019-02-04 | 0%
6.2.3 | 딥러닝/앱 연동 | 강민수 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
6.2.4 | 앱 로그인 인터페이스 구현 | 강민수 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
6.2.5 | 데이터베이스/딥러닝 연동 | 강민수 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
7 | 영상처리 |  | Not Started | 2018-12-30 | 2019-10-31 | 219 | 305 | 2018-12-30 | 0%
7.1 | 영상처리 분석 | 김우중 | Not Started | 2018-12-30 | 2019-10-31 | 219 | 305 | 2018-12-29 | 0%
7.2 | 설계 | 김우중 | Not Started |  |  |  | 0 | -1 | 0%
7.3 | 개발 | 김우중 | Not Started |  |  |  | 0 | -1 | 0%
7.3.1 | 앱 인터페이스 구현 | 김우중 | Not Started |  |  |  | 0 | -1 | 0%
7.3.2 | 데이터베이스/앱 연동 | 김우중 | Not Started |  |  |  | 0 | -1 | 0%
7.3.3 | 영상처리 개발 | 김우중 | Not Started |  |  |  | 0 | -1 | 0%
7.3.4 | 머리스타일 사진 데이터베이스 저장 | 김우중 | Not Started |  |  |  | 0 | -1 | 0%
7.3.5 | 영상처리/앱연결 | 김우중 | Not Started | ` |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0%
8 | 서버구축 |  | Not Started | 2018-12-30 | 2019-10-31 | 219 | 305 | 2018-12-30 | 0%
8.1 | AWS조사 | 김찬영 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
8.2 | AWS구축 | 김찬영 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
8.3 | 데이터베이스 구축 | 김찬영 | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
9 | 테스트 및 오류수정 | 김찬영, 이성우, 김우중, 강민수, 오성록 | Not Started | 2018-12-30 | 2019-10-31 | 219 | 305 | 2018-12-29 | 0%
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:E13)
종료일 = MAX([종료일, row below]:F13)
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])